## REPORTE SEMANAL
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLLA GUERRERO |  | FECHA REVISION
| ISC | DANIELA MENDEZ RAIZ | REPORTE | 5
RESIDENCIA PROFESIONAL
| FECHA | 2025-10-15
SEMANA 5
SEMANA | FECHA | ACTIVIDAD |  | HORARIO | OBSERVACIONES
SEMANA 5 | 2025-10-09 | Se le dio continuidad a los diseños que se plantearon anteriormente sobre las interfaces. |  | 9:30 am - 5:00 pm
| 2025-10-10 | Se modifico la base de datos para cumplir con sus requerimentos ademas de hacerla habil y eficiente en cuando a la extraccion de datos. |  | 9:30 am - 5:00 pm
| 2025-10-13 | En base a modificaciones de la base de datos se realizon correcciones a los diseños de los diagramas de Entidad - Relacion y Relacional. |  | 11:00 am - 12:00 pm
| 2025-10-14 | Se contemplaron los aspectos que se encontraban correctos de las interfaces para asi generar un listado de cuales se les haria su codificacion proximamente. |  | 9:30 am - 5:00 pm
| 2025-10-15 | Se inicio con la codificacion de las interfaces que se comtemplaron anteriormente. |  | 9:30 am - 5:00 pm
ASESOR INTERNO: |  |  |  | ASESOR EXTERNO:

## EVIDENCIAS
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLLA GUERRERO |  | FECHA REVISION
| ISC | DANIELA MENDEZ RAIZ | REPORTE
RESIDENCIA PROFESIONAL
| FECHA | 2025-10-15
SEMANA 5
EVIDENCIAS
SEMANA 4
ASESOR INTERNO: |  |  |  | ASESOR EXTERNO: