## REPORTE SEMANAL
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLLA GUERRERO |  | FECHA REVISION |  | LOGO CARRERA
| ISC | DANIELA MENDEZ RAIZ | REPORTE | 2
RESIDENCIA PROFESIONAL
| FECHA | 2025-09-24
SEMANA 2
SEMANA | FECHA | ACTIVIDAD |  | HORARIO | OBSERVACIONES
SEMANA 2 | 2025-09-18 | Se analizaron las metodologías agiles y tradicionales para elegir alguna que se adaptara a nuestro proyecto. Se tuvo una reunión con el asesor externo la cual indico puntos a corregir. |  | 9:30 am a 11:30 am
| 2025-09-19 | Se describieron las fases de la metodología que en este caso es la cascada, analizando así los puntos fundamentales a llevar a cabo, como la estructura del sistema. |  | 1:30 pm a 5:30 pm
| 2025-09-22 | Se comenzó a desarrollar las fases de la metodología a emplear, que en este caso fue la del análisis y diseño, abarcando cada uno de los puntos. Se llevo a cabo una presentación de la fase 1 y 2 ante al asesor externo la cual indico puntos a corregir y observaciones en general. |  | 9:30 am a 6:00 pm
| 2025-09-23 | Se llevaron a cabo las correcciones de la fase 1 que corresponde al análisis abarcando los primero 4 puntos. |  | 9:30 am a 5:00 pm
| 2025-09-24 | Se termino de a completar los últimos 4 puntos la fase 1 del análisis. |  | 9:30 am a 5:00 pm
ASESOR INTERNO: |  |  |  | ASESOR EXTERNO:

## EVIDENCIAS
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLLA GUERRERO |  | FECHA REVISION
| ISC | DANIELA MENDEZ RAIZ | REPORTE | 2
RESIDENCIA PROFESIONAL
| FECHA | 2025-09-24
SEMANA 2
EVIDENCIAS
SEMANA 2
ASESOR INTERNO: |  |  |  | ASESOR EXTERNO: